## Sheet1
Story ID | Story Name | User Story Description | Priority | Estimation (Story Points) | Iteration Number | Acceptance Criteria | Notes
TA-001 | TA 账号注册与登录 | As a TA applicant, I want to register an account and log in to the system, so that I can access the TA recruitment functions with my verified school identity. | P0（最高） | 3 | 1 | 1. 系统支持有效邮箱 / 手机号注册，必填学校身份信息（学号 / 工号） | 核心 MVP 基础功能，无前置依赖
2. 密码需满足复杂度要求：至少 8 位，同时包含字母和数字，不符合时给出明确提示
3. 注册需完成邮箱 / 短信验证码校验，校验通过后账号方可创建成功
4. 用户密码加密存储，系统不保存明文密码
5. 连续 5 次密码输入错误自动锁定账号，仅管理员可解锁
6. 用户可凭正确账号密码成功登录，也可安全退出并清空当前会话
MO-001 | MO 账号创建与登录 | As a Module Organiser (MO), I want to have my account created and log in to the system, so that I can post TA jobs and manage applications. | P0（最高） | 2 | 1 | 1. 管理员可创建 MO 账号，分配所属院系与基础权限 | 核心 MVP 基础功能，依赖 ADM-001 账号管理能力
2. MO 可凭分配的账号密码完成登录与安全退出
3. 账号锁定规则与 TA 账号保持一致
4. MO 仅可查看 / 操作自己发布的职位相关数据，无跨账号权限
ADM-001 | 管理员账号与全量用户管理 | As a system admin, I want to manage all user accounts (TA/MO/Admin), so that I can control system access and assign user permissions. | P0（最高） | 3 | 1 | 1. 支持超级管理员创建 / 编辑 / 启用 / 禁用普通管理员、MO、TA 账号 | 核心 MVP 基础功能，系统权限管控核心，无前置依赖
2. 支持按角色分配权限，不同角色仅可访问对应权限的功能模块
3. 支持批量导入用户账号（Excel 模板），导入前自动校验数据格式
4. 支持重置用户密码，记录所有账号操作日志
5. 可审核 TA 注册账号的学校身份信息，标记通过 / 驳回并反馈驳回原因
TA-002 | TA 个人档案创建与提交 | As a TA applicant, I want to create and submit my personal profile, so that MOs can view my qualifications when I apply for jobs. | P0（最高） | 3 | 1 | 1. 支持 TA 填写必填档案信息：姓名、所属院系 / 年级、联系电话、可工作时间段、擅长技能、过往 TA 经验 | 核心 MVP 功能，申请职位的前置条件，依赖 TA-001 账号登录能力
2. 支持选填项填写：获奖情况、语言能力、其他特长
3. 支持档案保存为草稿，提交后不可自行修改
4. 提交后自动同步档案状态至系统，供管理员审核与 MO 查看
MO-002 | MO 职位发布与提交 | As a Module Organiser, I want to create and submit a TA job post, so that I can recruit eligible TAs for my module/activity. | P0（最高） | 3 | 1 | 1. 支持 MO 填写职位必填项：职位名称、类型、所属院系、工作内容、技能要求、工作时间段、招募人数、申请截止时间 | 核心 MVP 功能，招聘流程的起点，依赖 MO-001 账号登录能力
2. 支持选填项填写：薪资范围、工作地点、额外要求
3. 支持职位保存为草稿，提交后进入管理员审核流程
4. 支持发布前预览职位详情页
ADM-002 | 管理员职位发布审核 | As a system admin, I want to review and approve/reject job posts submitted by MOs, so that I can ensure the job posts are compliant with school rules. | P0（最高） | 2 | 1 | 1. 可查看所有 MO 提交的职位申请，按提交时间、院系、审核状态筛选 | 核心 MVP 功能，职位对外展示的前置条件，依赖 MO-002 职位提交能力
2. 可标记职位审核通过 / 驳回，驳回需填写修改意见并同步给对应 MO
3. 审核通过的职位自动更新为「招募中」状态，对外展示
4. 支持批量审核职位，记录所有审核操作日志
TA-003 | TA 查看可用职位列表 | As a TA applicant, I want to view all approved and available TA jobs, so that I can find suitable positions to apply for. | P0（最高） | 2 | 1 | 1. 仅展示审核通过、状态为「招募中」、未到截止时间的职位 | 核心 MVP 功能，依赖 ADM-002 职位审核通过能力
2. 职位列表展示核心信息：职位名称、发布人、招募人数、截止时间、核心技能要求
3. 点击职位可查看完整详情页，包含职位全部填写信息
4. 支持按发布时间、截止时间基础排序
TA-004 | TA 职位申请提交 | As a TA applicant, I want to submit an application for a target TA job, so that I can be considered for the position by the MO. | P0（最高） | 3 | 1 | 1. 申请前自动校验：TA 档案已提交、职位处于招募中、未到申请截止时间 | 核心 MVP 功能，依赖 TA-002 档案创建、TA-003 职位查看能力
2. 支持 TA 填写申请附言（≤500 字），提交后不可撤回
3. 同一职位仅可提交 1 次申请，提交后自动关联 TA 的个人档案
4. 提交成功后，申请记录自动同步至对应 MO 的申请列表
5. 超出管理员配置的最大申请数时，禁止提交并给出提示
MO-003 | MO 查看职位申请列表 | As a Module Organiser, I want to view all applications for my posted jobs, so that I can check the applicants' information. | P0（最高） | 2 | 1 | 1. 可查看自己发布的每个职位的全部申请记录 | 核心 MVP 功能，依赖 TA-004 职位申请提交能力
2. 列表展示申请人核心信息：姓名、所属院系、申请时间、档案预览入口
3. 点击可查看申请人完整档案、申请附言
4. 支持按申请时间排序，分页展示申请列表
MO-004 | MO 申请人筛选与录用 | As a Module Organiser, I want to screen applicants and mark them as hired/rejected, so that I can confirm the final TA list for my job. | P0（最高） | 3 | 1 | 1. 支持对申请人标记「通过筛选」「拒绝」，拒绝可填写原因 | 核心 MVP 闭环功能，依赖 MO-003 申请列表查看能力
2. 支持从通过筛选的申请人中标记「录用」，录用人数不可超过职位招募人数，超出时系统拦截并提示
3. 状态变更后，自动同步给对应 TA
4. 支持补录功能，已录用 TA 放弃时，可重新从申请人中录用
5. 记录所有筛选 / 录用操作日志
TA-005 | TA 简历上传与管理 | As a TA applicant, I want to upload, preview and replace my CV file, so that I can provide detailed resume to MOs for my application. | P1（高） | 3 | 2 | 1. 支持上传 PDF、Word、JPG/PNG 格式文件，文件大小≤10MB | 核心流程补充功能，依赖 TA-001 账号登录能力
2. 上传后支持在线预览、下载、替换、删除操作
3. 替换简历时自动保留历史版本，标注版本号与上传时间
4. 提交职位申请时，自动关联最新版本的简历至申请记录
5. MO 可在申请列表中查看 / 下载申请人的简历
TA-006 | TA 申请状态查看 | As a TA applicant, I want to check the status of all my job applications, so that I can know the progress and result of my applications in time. | P1（高） | 2 | 2 | 1. 展示所有申请记录的完整信息：职位名称、申请时间、当前状态、审核意见、状态更新时间 | 核心流程补充功能，依赖 MO-004 申请状态变更能力
2. 申请状态包含：待审核、已筛选、已录用、已拒绝、已取消
3. 支持按申请时间、职位类型、申请状态筛选
4. 状态变更时，自动触发系统通知
ADM-003 | 管理员 TA 个人档案审核 | As a system admin, I want to review and approve/reject TA's submitted personal profiles, so that I can verify the authenticity of TA's qualifications. | P1（高） | 2 | 2 | 1. 可查看所有 TA 提交的档案，按院系、提交时间、审核状态筛选 | 核心流程合规功能，依赖 TA-002 档案提交能力
2. 可标记档案审核通过 / 驳回，驳回需填写修改意见并同步给对应 TA
3. 仅审核通过的档案可用于职位申请
4. 支持批量审核档案，记录所有审核操作日志
MO-005 | MO 职位编辑与提前终止 | As a Module Organiser, I want to edit my ongoing job posts or terminate them in advance, so that I can adjust the recruitment information as needed. | P1（高） | 3 | 2 | 1. 仅「招募中」且无已录用人员的职位可编辑，编辑后需重新提交管理员审核 | 核心流程补充功能，依赖 MO-002 职位发布能力
2. 支持手动终止「招募中」的职位，终止后状态更新为「已截止」，不可再接收新申请
3. 终止职位需填写终止原因，系统自动通知所有已申请该职位的 TA
4. 到达申请截止时间的职位自动更新为「已截止」状态
ADM-004 | 管理员 TA 工作量基础查看 | As a system admin, I want to view the overall workload of each TA, so that I can monitor if a TA is overloaded. | P1（高） | 3 | 2 | 1. 按 TA 维度统计已录用的工作量（工作小时数、职位次数），支持按学期、月份、周筛选 | 核心管理功能，依赖 MO-004 录用结果数据
2. 支持按院系、工作量数值排序，分页展示
3. 可配置单个 TA 最大工作量阈值，超出阈值自动标红预警
4. 支持导出工作量统计报表（Excel/PDF）
SYS-001 | 系统基础站内通知 | As a system user (TA/MO/Admin), I want to receive in-app notifications for key status changes, so that I can get important updates in time. | P1（高） | 3 | 2 | 1. 通知类型覆盖：档案审核结果、申请状态变更、职位审核结果、录用通知、管理员公告 | 核心体验功能，无强前置依赖，全系统通用
2. 系统首页展示未读通知数量，消息中心支持标记已读 / 未读
3. 通知保留 90 天历史记录，支持按通知类型筛选
4. 关键状态变更触发通知时，同步记录推送日志
MO-006 | MO 录用 TA 名单与到岗管理 | As a Module Organiser, I want to view the final hired TA list and update their onboarding status, so that I can track if the hired TAs report to duty. | P1（高） | 2 | 2 | 1. 可查看每个职位的最终录用名单，展示 TA 姓名、联系方式、录用时间 | 核心流程收尾功能，依赖 MO-004 录用能力
2. 支持手动更新 TA 到岗状态：未到岗、已到岗、已放弃
3. 标记「已放弃」时需填写原因，自动同步至管理员工作量统计模块
4. 支持导出录用名单（Excel）
TA-007 | TA 职位高级筛选与排序 | As a TA applicant, I want to filter and sort available jobs by multiple conditions, so that I can quickly find the most suitable positions. | P2（中） | 2 | 3 | 1. 筛选条件包含：职位类型、所属院系、工作时间段、技能要求、薪资范围、发布状态 | 体验优化功能，依赖 TA-003 职位查看能力
2. 排序方式包含：发布时间（最新 / 最早）、截止时间（紧急 / 宽松）
3. 支持多筛选条件组合查询，筛选结果分页展示
4. 保留用户最近一次的筛选条件，下次访问自动填充
MO-007 | MO 申请人高级筛选与批量操作 | As a Module Organiser, I want to filter applicants by multiple conditions and perform batch screen/hire/reject operations, so that I can improve the efficiency of application processing. | P2（中） | 3 | 3 | 1. 筛选条件包含：申请人姓名、申请时间、申请状态、所属院系 | 效率优化功能，依赖 MO-003 申请列表查看能力
2. 支持批量勾选申请人，执行批量「通过筛选」「拒绝」「录用」操作
3. 批量操作前二次确认，批量录用时自动校验是否超出招募人数
4. 批量操作后，自动给所有涉及的 TA 推送状态变更通知
SYS-002 | 系统数据导出与导入 | As a system user (TA/MO/Admin), I want to export related data and admin can batch import user accounts, so that I can manage data offline conveniently. | P2（中） | 3 | 3 | 1. TA 可导出个人申请记录，MO 可导出职位申请列表、录用名单，管理员可导出全量用户、职位、申请、工作量数据 | 效率优化功能，全角色通用
2. 导出格式支持 Excel、PDF、CSV，导出文件带操作人水印与导出时间
3. 管理员支持通过 Excel 模板批量导入用户账号，导入前自动校验数据格式，错误项标注并提示
4. 记录所有导入 / 导出操作日志
ADM-005 | 管理员系统操作日志管理 | As a system admin, I want to view and export all system operation logs, so that I can audit operations and troubleshoot problems. | P2（中） | 3 | 3 | 1. 日志类型覆盖：登录日志、账号操作日志、档案 / 职位审核日志、申请操作日志、系统配置变更日志 | 合规与运维功能，无前置依赖
2. 支持按操作人、操作类型、时间范围、操作结果筛选日志
3. 关键操作（账号禁用、批量录用、配置变更）高亮展示
4. 日志至少保留 1 年，支持加密导出
ADM-006 | 管理员系统全局参数配置 | As a system admin, I want to configure global system parameters, so that I can adjust system rules according to the school's needs. | P2（中） | 3 | 3 | 1. 可配置参数包含：TA 最大申请数、简历文件大小限制、账号锁定次数、单 TA 最大工作量阈值 | 系统灵活性配置功能，无前置依赖
2. 参数修改后即时生效，记录配置变更前后的数值、操作人、操作时间
3. 支持一键恢复默认参数配置
4. 仅超级管理员可修改全局参数
SYS-003 | 系统响应式界面适配 | As a system user, I want to access the system normally on both PC and mobile devices, so that I can use the system anytime anywhere. | P2（中） | 2 | 3 | 1. PC 端适配≥1366×768 分辨率，移动端适配主流手机分辨率 | 体验优化功能，无前置依赖
2. 所有核心功能在移动端可完整操作，界面自适应调整布局
3. 移动端简化非核心操作入口，保留核心功能按钮
4. 兼容主流浏览器（Chrome、Edge、Safari）
SYS-004 | 全系统关键词搜索 | As a system user, I want to search for target content by keywords, so that I can quickly find the information I need. | P2（中） | 2 | 3 | 1. 支持搜索范围选择：TA 档案、职位信息、申请记录 | 体验优化功能，全角色通用
2. 搜索结果高亮展示关键词，按匹配度排序
3. 支持高级精准搜索，按指定字段（如院系、技能）组合关键词搜索
4. 无权限访问的内容不展示在搜索结果中
ADM-007 | 管理员申请流程监控与异常干预 | As a system admin, I want to monitor the full process of all job applications and intervene abnormal operations, so that I can ensure the recruitment process runs smoothly. | P2（中） | 3 | 3 | 1. 可查看全量职位申请的全流程状态，标记异常申请（超人数录用、重复申请、超时未处理） | 管理管控功能，依赖全流程核心数据
2. 可撤销错误的录用 / 拒绝操作，重置申请状态
3. 可查看所有用户的联系方式，支持定向沟通
4. 记录所有干预操作的日志与原因
AI-001 | AI 职位 - 申请人技能匹配 | As a system user (TA/MO), I want to get the skill matching degree between the job and the applicant, so that MO can quickly find eligible applicants and TA can find matching jobs. | P3（低） | 5 | 4 | 1. AI 基于职位技能要求与 TA 档案 / 简历的技能信息，自动计算匹配度，分为高（≥80%）、中（50%-79%）、低（<50%）三个等级 | 增值 AI 功能，依赖职位与 TA 档案数据
2. MO 的申请列表默认按匹配度从高到低排序，标注核心匹配 / 不匹配技能
3. TA 端新增「推荐职位」板块，展示匹配度最高的 5 个职位，标注匹配原因
4. 管理员可配置技能匹配的权重参数
AI-002 | AI 申请人缺失技能识别 | As a TA applicant, I want to know the missing skills for the job I apply for, so that I can improve my qualifications for future applications. | P3（低） | 3 | 4 | 1. AI 自动识别 TA 申请某职位时，缺失的核心技能与次要技能，在申请详情页展示 | 增值 AI 功能，依赖 AI-001 技能匹配能力
2. 针对缺失技能，给出对应的提升建议
3. 支持 TA 查看所有申请过的职位的缺失技能汇总，生成个人能力提升清单
AI-003 | AI 工作量平衡预警与分配建议 | As a system admin/MO, I want to get AI warnings for overloaded TAs and workload balance suggestions, so that I can avoid overassigning work to TAs. | P3（低） | 3 | 4 | 1. TA 工作量达到阈值 80% 时触发黄色预警，达到 100% 时触发红色预警，在管理员 / MO 页面高亮展示 | 增值 AI 功能，依赖 ADM-004 工作量统计能力
2. MO 录用页面，针对超阈值 TA 标注「不建议录用」，针对低工作量高匹配度 TA 标注「推荐录用」
3. 管理员端生成全局工作量平衡优化建议，支持一键导出
SYS-005 | 系统数据自动备份与恢复 | As a system admin, I want the system to automatically backup data and support manual recovery, so that I can ensure the security of system data. | P3（低） | 3 | 4 | 1. 系统每日凌晨自动全量备份数据，保留 30 天内的备份记录 | 运维与数据安全功能，无前置依赖
2. 支持管理员手动触发数据备份，标注备份原因
3. 支持管理员选择历史备份版本恢复数据，恢复前二次确认
4. 备份文件加密存储，记录所有备份 / 恢复操作日志
SYS-006 | 多渠道通知（邮件 / 短信） | As a system user, I want to receive notifications via email/SMS besides in-app messages, so that I won't miss important updates. | P3（低） | 2 | 4 | 1. 用户可在个人设置中开启 / 关闭邮件 / 短信通知渠道 | 体验优化功能，依赖 SYS-001 站内通知能力
2. 关键状态变更（录用通知、审核结果）可同步推送至用户开启的渠道
3. 记录所有渠道的推送日志，标记推送成功 / 失败状态
4. 支持管理员配置可推送的通知类型